江南市土木工事における週休２日制工事実施要領

（目的）

第１条　“地域の守り手”である建設業の持続的な発展のため、建設現場の労働環境改善、将来の担い手の確保に向けた取り組みの一つとして、発注者指定型の週休２日工事を実施する。なお、当面の間、発注時は「月単位の週休２日」を指定することとするが、受注者は本取組の趣旨を踏まえ、「完全週休２日」の取得を目指すものとする。

（用語の定義）

第２条　本要領における用語は次のとおり定義する。

休工：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態

祝　　　　　　日：国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

工事完了日：完了届提出日

（対象工事）

第３条　江南市の発注工事で、令和７年４月１日以降に契約する全ての工事を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は除く。

(1)　予定価格が２，０００万円未満の工事

(2)　公共建築工事費積算基準を適用する工事

(3)　著しく施工期間が短い工事（施行必要日数が５日以下の工事）

(4)　通年維持工事等小規模な現場が点在する工事

(5)　緊急の応急復旧工事

(6)　その他市長の定める工事

（形式）

第４条　形式は、次のとおりとする。また、達成状況の評価方法については、（参考１）～（参考３）によることとする。

(1)完全週休２日

完全週休２日とは、対象期間（第５条）内において「土曜日」「日曜日」「祝日」を基本の休工対象日とすることをいう。

ただし、地元条件等により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週（土曜日の場合はその前の月曜日から金曜日、日曜日の場合はその後の月曜日から金曜日）で振替休工を取得した場合は休工と認めるものとする。

(2)月単位の週休２日

月単位の週休２日とは、対象期間（第５条）内のすべての月ごとにおいて休工率（休工日数／対象期間日数）が28.5%（４週８休）以上であることをいう。

(3)通期の週休２日

通期の週休２日とは、対象期間（第５条）内において休工率（休工日数／対象期間日数）が28.5%（４週８休）以上であることをいう。

（対象期間）

第５条　対象期間は契約締結日の翌日から工事完了日までのうち、以下の非対象期間を除いた期間とする。

(1)　準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務所等の設置、測量はこの期間に含む。）

(2)　後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完了日までの期間）

(3)　夏季休暇（３日間）

(4)　年末年始休暇（６日間）

(5)　工場製作のみの期間

(6)　工事全体を一時中止している期間

(7)　発注者が対象外とする作業を実施する期間（施工条件や地元条件、災害対応等、受注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくされる期間）

（週休２日の取得に要する費用の計上）

第６条　積算における補正係数は、次のとおりとする。

(1)　発注者は当初設計にて、補正係数表の「月単位の週休２日」の補正係数を適用する。

(2)　「月単位の週休２日」が達成できない場合、休工状況に応じて以下の補正係数に変更する。

(3)　現場作業を伴わない工場制作に係る費用及び測量や調査・設計など、外注が想定される業務については、補正の対象としない。

| 休工状況の 適用区分 | 月単位の週休２日 (４週８休以上)※ | 通期の週休２日 (４週８休以上) | 通期の週休２日未満 (補正なし) |
| --- | --- | --- | --- |
| 労務費 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 機械経費（賃料） | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 共通仮設費率 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 現場管理費率 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |

補正係数表

※当初設計時適用補正係数

市場単価の補正対象及び補正係数は別紙１のとおりとする。

（取組内容）

第７条　取組内容は、次のとおりとする。

(1)　発注者は、特記仕様書等において、以下のことを明示する。

・本要領の対象工事であるか否か

・対象外工事の場合はその理由

・対象工事の場合で、第５条第７号に該当する週休２日の対象外の作業を設定する場合はその内容

(2)　本要領の対象工事は、工事名の末尾に「（週休２日）」を追記する。

(3)　対象工事の受注者は、当初施工計画書を提出するまでに、休工予定日及び非対象期間が分かる休工取得計画表を提出する。

(4)　対象工事の受注者は、毎月５日までに工事打合簿により実施結果（休工日及び非対象期間を明示）を提出するものとし、監督員はこれを確認する。

(5)　受注者は月単位の週休２日又は通期の週休２日が達成できないことが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。

(6)　発注者が週休２日制工事等に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。

(7)　対象工事の受注者は、通期の週休２日が達成できなかった場合は、未達成の要因及び改善策を工事完了検査日までに発注者に報告する。なお、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りではない。

（工事成績評定）

第８条　工事成績評定については、次のとおりとする。

完全週休２日が達成された場合、工事成績評定表（土木工事編）の「創意工夫３１．その他」において評価する。また、提出された工程表や施工計画書が週休２日の取得を前提にしていないなど、明らかに受注者に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績評定表（土木工事編）の「法令遵守等　９．その他」の項目において２点減点する。

附　則

（施行期日）

１　この要領は、令和７年４月１日から施行する。

（江南市完全週休２日制・週休２日制工事実施要領の廃止）

２　江南市完全週休２日制・週休２日制工事実施要領（令和６年２月１日施行）は、廃止する。

（経過措置）

３　この要領は、令和７年４月１日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

別紙１

週休２日制工事における市場単価積算の補正係数の設定

下水道用設計標準歩掛における市場単価

（参考１）完全週休２日工事

（参考２）月単位の週休２日工事

（参考３）通期の週休２日工事